様式第２号【記入例】

工事履行報告書

| 受注者名 株式会社 ○○○○ |  |  |  |  | 現場代理人の印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和元年１２月１日現在 |  |  |  |  |  |
| 工事番号 | ○○第○○号 |  |  |  |  |
| 工 事 名 | ○○○○工事 |  |  |  |  |
| 工 期 | 令和元年４月２６日から令和２年３月１７日まで |  |  |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （ ）内は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）内は予定工程の差 | 備 考 |  |  |
| １.４ | 0.0 （ ） | 0.0 差（ 0.0） |  |  |  |
| ５ | 0.0 （ ） | 0.0 差（ 0.0） |  |  |  |
| ６ | 2.3 （ ） | 0.8 差（- 1.5） |  |  |  |
| ７ | 4.8 （ ） | 4.6 差（- 0.2） |  |  |  |
| ８ | 11.3 （ ） | 8.2 差（- 3.1） |  |  |  |
| ９ | 18.1 （ ） | 15.1 差（- 3.0） |  |  |  |
| １０ | 27.6 （ ） | 32.5 差（+ 4.9） |  |  |  |
| １１ | 37.0 （ ） | 66.9 差（+ 29.9） | ＞50％ |  |  |
| １２ | 55.8 （ ） | ○中間前払金の認定要件 例 11月末の状況 ・工期の1/2を経過 ・工期の1/2までの作業を実施済 ・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％）以上 |  |  |  |
| ２.１ | 76.8 （ ） |  |  |  |  |
| ２ | 98.2 （ ） |  |  |  |  |
| ３ | 100.0 （ ） |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |

注1　実施工程は出来高集計です。

注2　「月別」欄が不足する場合は適宜増やしてください。